## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
17075.83 | 17075.83 | 17075.83 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/04/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 4.48 | Execução Indireta - Contrato | 3482020/2020 |  |  | 8599-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
2 | 11/05/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 12.07 | Execução Indireta - Contrato | 3482020/2020 |  | 2ª medição | 8682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
3 | 30/06/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 12.07 | Execução Indireta - Contrato | 3482020/2020 |  |  | 8798-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
4 | 30/07/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 12.07 | Execução Indireta - Contrato | 3482020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 8871-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
5 | 31/08/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 12.07 | Execução Indireta - Contrato | 3482020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 8950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
6 | 30/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3482020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento e Decisão Processo Administrativo | 9058-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)
7 | 30/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 9059-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2020 | Tomada de Preços | 09/09/2020 | 25/09/2020 | 494788.23 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de Ampliação e Reforma do Centro de Eventos localizado no lote urbano nº 2 (Dois) da Quadra nº 27 (Vinte e Sete), situado na Rua Floresta, perímetro urbano da sede do Município de Itaipulândia, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária sintética, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico em anexo. | Homologada - (26/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3482020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de Ampliação e Reforma do Centro de Eventos localizado no lote urbano nº 2 (Dois) da Quadra nº 27 (Vinte e Sete), situado na Rua Floresta, perímetro urbano da sede do Município de Itaipulândia, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária sintética, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico em anexo. | IGUAÇU LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L (01.869.827/0001-07) | 381010.56 | 26/10/2020 | 24/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4613/2020 Ordinário RAP | 05/11/2020 | IGUAÇU LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L (01.869.827/0001-07) | Contratação de pessoa jurídica para serviços de Ampliação e Reforma do Centro de Eventos localizado no lote urbano nº 2 (Dois) da Quadra nº 27 (Vinte e Sete), situado na Rua Floresta, perímetro urbano da sede do Município de Itaipulândia, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária sintética, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico em anexo. | 17075.83 | 17075.83 | 17075.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1104 - Ampliação, Construção e Melhorias em Creches | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143055 | CLUBE RUA FLORESTA CONSTRUÇÃO | Rua RUA FLORESTA NºSN – CENTRO | 25°8'12,0''Sul / 54°18'22,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 494788.23 | 10/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8596
Contrato | FABIO LUIZ BOVINO | ***.947.***.** | 381010.56 | 22/09/2020 | 3482020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8597

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FABIO LUIZ BOVINO | ***.947.***.** | CREA - PR-71944/D | ART (CREA) - 1720211517023
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720212244462