## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1018804.67 | 1018804.67 | 1018804.67 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/05/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 11.69 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  |  | 8690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
2 | 30/06/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 11.69 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | DECLARAÇÃO DE ACOMPAHAMNETO | 8801-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
3 | 01/07/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 25.94 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 2ª Medição | 8875-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
4 | 21/07/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 34.69 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 3ª Medição | 8876-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
5 | 31/08/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 34.69 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 8953-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
6 | 28/09/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 34.69 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9063-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)
7 | 01/10/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 52.83 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 4ª Medição | 9197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2021 (10/2021)
8 | 22/10/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 62.31 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 5ª Medição | 9198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2021 (10/2021)
9 | 23/11/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 77.92 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 6ª Medição | 9316-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/12/2021 (11/2021)
10 | 17/12/2021 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 77.92 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
11 | 19/01/2022 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 93.09 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 7ª Medição | 9467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2022 (1/2022)
12 | 28/02/2022 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 93.09 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 9599-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
13 | 31/03/2022 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3472020/2020 |  | 7ª Medição e Supressão | 9777-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
14 | 31/03/2022 | GABRIELA SBARAINI SILVA | Conclusão | [5 empty] | 9778-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 23/2020 | Tomada de Preços | 09/09/2020 | 25/09/2020 | 1214996.76 | Contratação de empresa especializada para construção de Unidade Básica de Saúde tipo 3, na comunidade de Santa Inês, Municipio de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | Homologada - (26/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3472020/2020 | Contratação de empresa especializada para construção de Unidade Básica de Saúde tipo 3, na comunidade de Santa Inês, Municipio de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | 934332.47 | 26/10/2020 | 26/10/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3634/2021 Ordinário | 20/08/2021 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa especializada para construção de Unidade Básica de Saúde tipo 3, na comunidade de Santa Inês, Municipio de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 92724.04 | 92724.04 | 92724.04 | 100
4845/2020 Ordinário RAP | 18/11/2020 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa especializada para construção de Unidade Básica de Saúde tipo 3, na comunidade de Santa Inês, Municipio de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 741748.16 | 741748.16 | 741748.16 | 100
4846/2020 Ordinário RAP | 18/11/2020 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA (36.483.813/0001-27) | Contratação de empresa especializada para construção de Unidade Básica de Saúde tipo 3, na comunidade de Santa Inês, Municipio de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 184332.47 | 184332.47 | 184332.47 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1025 - Construção, Ampliação e Melhorias nas Unidades de Saúde | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143220 | NOVA UBS SANTA INÊS | Rua RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NºS/N – SANTA INES | 25°7'39,6''Sul / 54°20'9,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1214996.76 | 09/09/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8718
Contrato | JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | 934332.47 | 26/10/2020 | 3472020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8720

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720210916617
Execução de Obra | JOSÉ LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | CREA - 184958/D | ART (CREA) - 1720210471623