## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1676474.74 | 1676474.74 | 1676474.74 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/05/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.57 | Execução Indireta - Contrato | 4622020/2020 |  |  | 8725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
2 | 30/06/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.57 | Execução Indireta - Contrato | 4622020/2020 |  | DECLARAÇÃO ACOMPANAHAMENTO | 8799-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
3 | 01/07/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 85.19 | Execução Indireta - Contrato | 4622020/2020 |  | 2ª Medição | 8872-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
4 | 16/08/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 96.56 | Execução Indireta - Contrato | 4622020/2020 |  | 3ª Medição | 8951-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
5 | 30/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4622020/2020 |  | 4ª Medição e Supressão | 9060-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)
6 | 30/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 9061-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 40/2020 | Tomada de Preços | 20/11/2020 | 07/12/2020 | 3261923.01 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reperfilamentos asfáltico sobre pedra irregular nas localidades da RM 24, RM 29, RM 25 e RM 23, conforme planilha orçamentária, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo | Homologada - (30/12/2020)
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2020 | Tomada de Preços | 09/09/2020 | 25/09/2020 | 494788.23 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de Ampliação e Reforma do Centro de Eventos localizado no lote urbano nº 2 (Dois) da Quadra nº 27 (Vinte e Sete), situado na Rua Floresta, perímetro urbano da sede do Município de Itaipulândia, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária sintética, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico em anexo. | Homologada - (26/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4622020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reperfilamentos asfáltico sobre pedra irregular nas localidades da RM 24, RM 29, RM 25 e RM 23, conforme planilha orçamentária, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | 1664130.37 | 30/12/2020 | 29/04/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade
3482020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de Ampliação e Reforma do Centro de Eventos localizado no lote urbano nº 2 (Dois) da Quadra nº 27 (Vinte e Sete), situado na Rua Floresta, perímetro urbano da sede do Município de Itaipulândia, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária sintética, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico em anexo. | IGUACU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME (01.869.827/0001-07) | 381010.56 | 26/10/2020 | 24/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5936/2020 Ordinário RAP | 30/12/2020 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | Contratação de pessoa jurídica para execução de reperfilamentos asfáltico sobre pedra irregular nas localidades da RM 24, RM 29, RM 25 e RM 23, conforme planilha orçamentária, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo | 1659398.91 | 1659398.91 | 1659398.91 | 100
4613/2020 Ordinário RAP | 05/11/2020 | IGUACU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME (01.869.827/0001-07) | Contratação de pessoa jurídica para serviços de Ampliação e Reforma do Centro de Eventos localizado no lote urbano nº 2 (Dois) da Quadra nº 27 (Vinte e Sete), situado na Rua Floresta, perímetro urbano da sede do Município de Itaipulândia, incluindo serviços de mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária sintética, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto arquitetônico em anexo. | 17075.83 | 17075.83 | 17075.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1014 - Recape e Reperfilamento Asfáltico em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15027 | RM 23 - CARAMURU - MISSAL | Rua RUA AMBROSIO DIAS NºS/N – CARAMURU | 25°9'81,0''Sul / 54°16'21,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 293199.37 | 20/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8719
Contrato | ARLEI CONTI | ***.490.***.** | 1664130.37 | 07/12/2020 | 4622020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8721

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ARLEI CONTI | ***.490.***.** | CREA - 107121-d | ART (CREA) - 1720211312669
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720212908891