## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
515888.83 | 515888.83 | 515888.83 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/05/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 28.74 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  |  | 8689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
2 | 30/06/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 28.74 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  |  | 8800-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2021 (6/2021)
3 | 01/07/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 39.89 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  | 2ª Medição | 8873-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
4 | 29/07/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 64.75 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  | 3ª Medição | 8874-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
5 | 31/08/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 64.75 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  | Declaração de Acompanhamento | 8952-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
6 | 03/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 82.05 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  | 4ª Medição | 9062-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)
7 | 26/10/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4652020/2020 |  | 5ª Medição | 9195-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2021 (10/2021)
8 | 26/10/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 9196-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 11/11/2021 (10/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 42/2020 | Tomada de Preços | 26/11/2020 | 14/12/2020 | 599881.9 | Contratação de pessoa jurídica para execução de barracão industrial em alvenaria, localizado na Rodovia Municipal RM-17, loteamento industrial Santa Inês, Lote 200-B-3 conforme esepcificações técnicas, memorial descritivo e projetos em anexo | Homologada - (30/12/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4652020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para execução de barracão industrial em alvenaria, localizado na Rodovia Municipal RM-17, loteamento industrial Santa Inês, Lote 200-B-3 conforme esepcificações técnicas, memorial descritivo e projetos em anexo | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS LTDA (15.243.088/0001-40) | 515888.83 | 30/12/2020 | 27/08/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5938/2020 Ordinário RAP | 30/12/2020 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS LTDA (15.243.088/0001-40) | Contratação de pessoa jurídica para execução de barracão industrial em alvenaria, localizado na Rodovia Municipal RM-17, loteamento industrial Santa Inês, Lote 200-B-3 conforme esepcificações técnicas, memorial descritivo e projetos em anexo | 515888.83 | 515888.83 | 515888.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143221 | BARRACÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA LOCALIZADO RM 17 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SANTA INÊS 688,50 M2 | Rua AREA INDUSTRIAL SANTA INES NºS/N – SANTA INES | 25°8'8,9''Sul / 54°19'17,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 599881.9 | 26/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8686
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 515888.83 | 30/12/2020 | 4652020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8687

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 1720210408280
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1720212869551