## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
218490.73 | 218490.73 | 218490.73 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020032/2020 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
2 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 4/2020 | Tomada de Preços | 22/05/2020 | 08/06/2020 | 272736.82 | OBRA DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE KALORÉ-PR, 5.140,84 M², CONFORME CONVÊNIO Nº 896861 - PROCESSO Nº 1068816-81/2019 | Homologada - (17/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020032/2020 | OBRA DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE KALORÉ-PR, 5.140,84 M², CONFORME CONVÊNIO Nº 896861 - PROCESSO Nº 1068816-81/2019 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | 218940.73 | 18/06/2020 | 18/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 896861/2019 - Federal | Em Andamento | RECAPE ASFALTICO | 31/12/2019 | 30/12/2022 | 238.99 | 238988.99 | 896861

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1702/2021 Ordinário | 01/07/2021 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDEOR ACIMA, REFERENTE A 2ª MEDICÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE KALORÉ-PR, 5.140,84 M², CONFORME CONVÊNIO Nº 896861 - PROCESSO Nº 1068816-81/2019 | 170501.74 | 170501.74 | 170501.74 | 100
1703/2021 Ordinário | 01/07/2021 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDEOR ACIMA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA SOBRE A OBRA DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE KALORÉ-PR, 5.140,84 M², CONFORME CONVÊNIO Nº 896861 - PROCESSO Nº 1068816-81/2019 | 173.61 | 173.61 | 173.61 | 100
462/2021 Ordinário | 02/03/2021 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE KALORÉ-PR, 5.140,84 M², CONFORME CONVÊNIO Nº 896861 - PROCESSO Nº 1068816-81/2019 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 100
463/2021 Ordinário | 02/03/2021 | R.C. FARIAS TERRAPLANAGENS EIRELLI (30.828.390/0001-53) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE KALORÉ-PR, 5.140,84 M², CONFORME CONVÊNIO Nº 896861 - PROCESSO Nº 1068816-81/2019 | 47750 | 47750 | 47750 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2441 | AVENIDA VERADOR JOSE RODRIGUES DA SILVA - JUSSIARA | AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA Nº01 – JUSSIARA. AVENIDA | 23°53'58,5''Sul / 51°44'27,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 272736.82 | 20/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 662
Contrato | RENATO COSTA FARIAS | ***.242.***.** | 218940.73 | 18/06/2020 | 2020032/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 663

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201492435
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720201492435
Execução de Obra | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 1720202756037