## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
145890 | 145890 | 145890 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 672-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2021 (4/2021)
2 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
3 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
4 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
5 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
6 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
7 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
8 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
9 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
10 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
11 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
12 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
13 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
14 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
15 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
16 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
17 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
18 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
19 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
20 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
21 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
22 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
23 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
24 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
25 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
26 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
27 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
28 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
29 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
30 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
31 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
32 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
33 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
34 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
35 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020065/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 10/2020 | Tomada de Preços | 21/10/2020 | 06/11/2020 | 163040.18 | Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | Homologada - (17/11/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020065/2020 | Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | 145890 | 18/11/2020 | 14/09/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
625/2022 Ordinário | 03/03/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Referente a contrpartida sobre a Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 2485.39 | 2485.39 | 2485.39 | 100
2157/2021 Ordinário | 17/08/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PROVENIENTE CONTRAPARTICA DA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 5475.15 | 5475.15 | 5475.15 | 100
1664/2021 Ordinário RAP | 01/07/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 95710.88 | 95710.88 | 95710.88 | 100
1861/2021 Ordinário | 01/07/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 5835.38 | 5835.38 | 5835.38 | 100
882/2021 Ordinário | 01/04/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PROVENIENTE, A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 31799.56 | 31799.56 | 31799.56 | 100
883/2021 Ordinário | 01/04/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PROVENIENTE A EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DO PROJETO DE Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 0 | 0 | 0 | 0
934/2021 Ordinário | 19/04/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Contra Partida sobre a 1ª medição da Urbanização de vias com a execução de: calçadas em paver, rampas de acessibilidade em concreto, serviços complementares, Conforme projeto SAM 49 | 4583.64 | 4583.64 | 4583.64 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2011 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS E LOGRAD. PUBLICOS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2391 | AVENIDA PARANÁ | AVENIDA PARANÁ Nº01 – CENTRO. AVENIDA | 23°49'22,3''Sul / 51°39'55,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 163040.18 | 20/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 670
Contrato | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 145890 | 18/11/2020 | 2020065/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 671

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720202187369
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720202187369
Execução de Obra | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | CREA - 115287/D-PR | ART (CREA) - 1720205403194
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450