## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
200782.2 | 200782.2 | 200782.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/07/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 35.58 | Execução Indireta - Contrato | 4472020/2020 |  | 1ª Medição | 8882-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2021 (7/2021)
2 | 20/08/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 90.89 | Execução Indireta - Contrato | 4472020/2020 |  | 2ª Medição | 8955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (8/2021)
3 | 24/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4472020/2020 |  | 3ª Medição | 9064-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)
4 | 24/09/2021 | GUIDO JACO STEFFENS | Conclusão | [5 empty] | 9065-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/10/2021 (9/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 44/2020 | Tomada de Preços | 30/11/2020 | 15/12/2020 | 205014.56 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de 6.800m2 de pavimentação poliédrica na localidade entre a RM 36 e RM 15, incluindo mão de obra e fornecimento de material | Homologada - (21/12/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4472020/2020 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de 6.800m2 de pavimentação poliédrica na localidade entre a RM 36 e RM 15, incluindo mão de obra e fornecimento de material | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | 200782.2 | 21/12/2020 | 20/04/2021 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5489/2020 Ordinário RAP | 21/12/2020 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para serviços de 6.800m2 de pavimentação poliédrica na localidade entre a RM 36 e RM 15, incluindo mão de obra e fornecimento de material | 200782.2 | 200782.2 | 200782.2 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
143386 | ESTRADA ENTRE RM36 E RM 15 | Rua GUARACI NºS/N – GUARACI | 25°10'52,8''Sul / 54°19'1,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | 205014.56 | 30/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8904
Contrato | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | 200782.2 | 10/12/2020 | 4472020/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8905

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - BR20211279719
Execução de Obra | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 1720210824224