## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
544542.45 | 544542.45 | 508093.44 | 93.3064

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
2 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
3 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
4 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
5 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
6 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
7 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 24 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
8 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 52 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
9 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 52 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
10 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 52 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
11 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 52 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
12 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
13 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
14 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
15 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
16 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
17 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
18 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
19 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
20 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
21 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
22 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
23 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
24 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
25 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
26 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
27 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
28 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
29 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
30 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 85 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
31 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
32 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
33 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2020036/2020 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 5/2020 | Tomada de Preços | 30/05/2020 | 17/06/2020 | 308471.5 | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | Homologada - (25/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2020036/2020 | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | 229000 | 26/06/2020 | 26/06/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 80037/2018 - Federal | Em Andamento | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA | 22/11/2018 | 31/12/2019 | 8914.29 | 231771.43 | 106213444

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2608/2024 Ordinário RAP | 30/09/2024 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 37374.36 | 37374.36 | 925.35 | 2.48
2678/2024 Ordinário | 30/09/2024 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 39134.31 | 39134.31 | 39134.31 | 100
2093/2024 Ordinário | 31/07/2024 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 78271.29 | 78271.29 | 78271.29 | 100
3642/2023 Ordinário | 21/12/2023 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 36866.87 | 36866.87 | 36866.87 | 100
3656/2023 Ordinário | 22/12/2023 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 60474.97 | 60474.97 | 60474.97 | 100
3657/2023 Ordinário | 22/12/2023 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REFERENTE A CONTRAPARTIDA SOBRE A REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 1666.94 | 1666.94 | 1666.94 | 100
3658/2023 Ordinário | 22/12/2023 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 24979.14 | 24979.14 | 24979.14 | 100
3659/2023 Ordinário | 22/12/2023 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REFERENTE A CONTRAPARTIDA SOBRE A REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 688.53 | 688.53 | 688.53 | 100
3042/2023 Ordinário | 31/10/2023 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 72128.48 | 72128.48 | 72128.48 | 100
2713/2022 Ordinário | 01/09/2022 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 36401.15 | 36401.15 | 36401.15 | 100
2178/2022 Ordinário | 18/07/2022 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 38939.57 | 38939.57 | 38939.57 | 100
1667/2022 Ordinário | 01/06/2022 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REFERENTE A CONTA PARTIDA SOBRE A REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 793.42 | 793.42 | 793.42 | 100
1813/2022 Ordinário | 08/06/2022 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 28784.68 | 28784.68 | 28784.68 | 100
1076/2022 Ordinário | 01/04/2022 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 61763.15 | 61763.15 | 61763.15 | 100
1809/2021 Ordinário | 01/07/2021 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 25570.75 | 25570.75 | 25570.75 | 100
1810/2021 Ordinário | 01/07/2021 | ANTONIO CARLOS ALVES SAMPAIO ENGENHARIA - ME (18.079.059/0001-82) | REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 880037 - PROCESSO Nº 1062134-44/2018 | 704.84 | 704.84 | 704.84 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2025 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2303 | GINÁSIO DE ESPORTES | RUA BENEDITO MELOQUEIRO Nº01 – CENTRO. CENTRO | 23°49'26,8''Sul / 51°40'12,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 308471.5 | 28/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 685
Contrato | CARLOS HENRIQUE SALLES | ***.139.***.** | 229000 | 26/06/2020 | 2020036/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 686

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720213434443
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 1720213434443
Execução de Obra | CARLOS HENRIQUE SALLES | ***.139.***.** | CREA - PR158811D | ART (CREA) - 1720202678940
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450