## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
249068.87 | 249068.87 | 249068.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 20/10/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 30.08 | Execução Indireta - Contrato | 1370/2020 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA E OUTRAS - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 1194-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2021 (10/2021)
2 | 30/11/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE MEDIÇÃO NO PERIODO. PORÉM, A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108) ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO. | 1200-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/12/2021 (11/2021)
3 | 16/12/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 1370/2020 |  | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA E OUTRAS - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 1208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2022 (12/2021)
4 | 16/12/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1370/2020 | 1/2020 | REFERENTE MEDIÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA E OUTRAS - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 1209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2022 (12/2021)
5 | 16/12/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1370/2020 | 3/2021 | REFERENTE MEDIÇÃO DO 4º TERMO DE ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA E OUTRAS - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 1210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2022 (12/2021)
6 | 28/01/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | Declaramos para os devidos fins, que a Obra se encontra paralisada ao aguardo da Empresa Executora para conclusão da Obra e até o presente momento não há evolução para no Cronograma Físico/Financeiro, para Novas Medições. | 1214-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/04/2022 (1/2022)
7 | 29/08/2022 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | Declaramos para os devidos fins, que a Obra se encontra paralisada ao aguardo da Empresa Executora para conclusão da Obra e até o presente momento não há evolução no Cronograma Físico/Financeiro, para Novas Medições. | 1234-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/09/2022 (8/2022)
8 | 03/03/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1370/2020 |  | MEDIÇÃO A SUPRESSÃO DE VALORES DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE FORMA INCORRETA SEM VALOR DE REPASSE JUNTO AO ÓRGÃO GESTOR GIGOV-MR/CAIXA. | 1258-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2023 (3/2023)
9 | 07/03/2023 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 1259-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/05/2023 (3/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 15/2020 | Tomada de Preços | 23/09/2020 | 15/10/2020 | 267734.28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, NUM TOTAL DE 3.029,72 M², CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIA EM ANEXO (CONVENIO 885108 E PROCESSO1065206-12/20219) | Homologada - (19/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1370/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS, NUM TOTAL DE 3.029,72 M², CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIA EM ANEXO (CONVENIO 885108 E PROCESSO1065206-12/20219) | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | 265089.3 | 22/10/2020 | 31/12/2020 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2020 - Federal | Em Andamento | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA. NÚMERO DO PROCESSO: 1065206-12/2019 - CONVÊNIO 885108. | 30/12/2019 | 30/12/2022 | 28984.28 | 238750 | 885108

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4648/2021 Ordinário | 01/12/2021 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA (ENTRE RUA IRACEMA E RUA SERRA NEGRA); RUA SERRA NEGRA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA CAMBUY (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA IRACEMA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA). - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 3402.6 | 3402.6 | 3402.6 | 100
4649/2021 Ordinário | 01/12/2021 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA (ENTRE RUA IRACEMA E RUA SERRA NEGRA); RUA SERRA NEGRA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA CAMBUY (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA IRACEMA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA). - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 33594.83 | 33594.83 | 33594.83 | 100
3679/2021 Ordinário RAP | 01/10/2021 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA (ENTRE RUA IRACEMA E RUA SERRA NEGRA); RUA SERRA NEGRA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA CAMBUY (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA IRACEMA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA). - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 191000 | 191000 | 191000 | 100
3680/2021 Ordinário RAP | 01/10/2021 | PARANASOLO CONTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (36.986.317/0001-96) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR DE CONTRAPARTIDA DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA RUA: FLORIANO DA SILVA COSTA (ENTRE RUA IRACEMA E RUA SERRA NEGRA); RUA SERRA NEGRA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA CAMBUY (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA); RUA IRACEMA (ENTRE A RUA FLORIANO DA SILVA COSTA E RUA CÔNEGO IDELFONSO FERREIRA). - PROCESSO:1065206-12/20219 - CONVÊNIO 885108. | 21071.44 | 21071.44 | 21071.44 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1241 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PROPOSTA 005367/2019. | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995766 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, NUM TOTAL DE 3.029,72 M², CONFORME PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO (convênio 885108 e processo 1065206-12/20219) | Rua Floriano da Silva Costa Nº00 – Centro. Rua Floriano S. Cost | 22°39'16,8''Sul / 52°4'43,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 267734.28 | 22/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1190
Contrato | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 265089.3 | 15/10/2020 | 1370/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1191
Aditivo | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 3402.6 | 23/12/2020 | 1370/2020 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1192
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | 33594.83 | 27/09/2021 | 1370/2020 | 3/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1193
Aditivo | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | -53017.86 | 03/03/2023 | 1370/2020 | 7/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1260

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 1720204739407
Orçamento | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 1720201288072
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720213874028
Cargo e Função | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720213874028