## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
65599.24 | 65599.24 | 65599.24 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/10/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 60.9 | Execução Indireta - Contrato | 1432/2021 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE, COM ÁREA DE 242,24 M². | 1197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2021 (10/2021)
2 | 22/11/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1432/2021 |  | REFERENTE 12º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE, COM ÁREA DE 242,24 M². | 1198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2021 (11/2021)
3 | 30/11/2021 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Conclusão | [5 empty] | 1207-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 3/2021 | Tomada de Preços | 25/06/2021 | 03/08/2021 | 76272.4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DE PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, COM ÁREA DE 242,24M² | Homologada - (10/09/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1432/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DE PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, COM ÁREA DE 242,24M² | THAINA FRAZON DOMINGUES (27.888.707/0001-32) | 65599.24 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3914/2021 Ordinário | 13/10/2021 | THAINA FRAZON DOMINGUES (27.888.707/0001-32) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DA REFORMA DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE, COM ÁREA DE 242,24 M². | 65599.24 | 65599.24 | 65599.24 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2282 - REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FONTE 103 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995767 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, COM ÁREA DE 242,24 M² | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº550 – Centro. Escola Municipal | 22°39'11,3''Sul / 52°4'55,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 76272.4 | 17/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1195
Contrato | WESLEY FERREIRA DE CAMARGO | ***.667.***.** | 65599.24 | 03/08/2021 | 1432/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1196

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 1720212416654
Fiscalização | WESLEY FERREIRA DE CAMARGO | ***.667.***.** | CREA - 143920/D | ART (CREA) - 1720214721799
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720214832884
Cargo e Função | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720214832884