## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
459556.46 | 459555.66 | 459555.66 | 99.9998

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2021 | WILLIANS LESSNAU | Medição | 19.51 | Execução Indireta - Contrato | 584/2021 |  | 1ª Medição - Processo 33607/2021 - Empenho 11751/2021 | 5031-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/01/2022 (11/2021)
2 | 20/01/2022 | WILLIANS LESSNAU | Medição | 28.11 | Execução Indireta - Contrato | 584/2021 |  | 2ª Medição - Processo 1878/2022 - Empenho 11751/2021 | 5100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2022 (1/2022)
3 | 28/02/2022 | WILLIANS LESSNAU | Medição | 85.7 | Execução Indireta - Contrato | 584/2021 |  | 3ª Medição - Processo 8886/2022 - Empenho 11751/2021 | 5190-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2022 (2/2022)
4 | 29/04/2022 | WILLIANS LESSNAU | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 5294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/10/2022 (4/2022)
5 | 09/06/2022 | WILLIANS LESSNAU | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 584/2021 |  | 4ª Medição - Processo 19458/2022 - Empenho 11751/2021 | 5351-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
6 | 15/06/2022 | WILLIANS LESSNAU | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 584/2021 | 321/2022 | Medição 1 - Aditivo 002/2022 - Processo 20790/2022 - Empenho 7177/2022 | 5352-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
7 | 01/07/2022 | WILLIANS LESSNAU | Paralisação |  |  |  |  | Emissão de Termo de Recebimento Provisório | 5421-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/10/2022 (7/2022)
8 | 20/09/2022 | WILLIANS LESSNAU | Conclusão |  |  |  |  | Termo Recebimento Definitivo | 5535-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/11/2022 (9/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 15/2021 | Tomada de Preços | 14/09/2021 | 05/10/2021 | 1125910.32 | Contratação de empresa(s) de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Alagoas, Rua Nigéria e Rua Suécia compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de sub leito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos | Homologada - (15/10/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
584/2021 | Contratação de empresa(s) de engenharia para execução de obras de pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Alagoas, Rua Nigéria e Rua Suécia compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de sub leito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos | PRISMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIMITADA EPP (00.865.897/0001-16) | 459896.17 | 18/10/2021 | 17/06/2022 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7177/2022 Ordinário | 12/05/2022 | PRISMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIMITADA EPP (00.865.897/0001-16) | Contratação de empresa(s) de engenharia para execução de obras de pavimentação da Rua Nigéria compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização e compactação de sub leito, sub-base, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos Conforme TP 15/2021 Termo Aditivo 01/2022 Contrato 306/2021. Obra 05/2021 Intervenção 05/2021. | 10585.07 | 10585.07 | 10585.07 | 100
11751/2021 Ordinário RAP | 21/10/2021 | PRISMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIMITADA EPP (00.865.897/0001-16) | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação de via pública, serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto, regularização eCompactação de subleito, sub-base, base de brita graduada,Imprimação, pintura de ligação, revestimento com cbuq, passeio público, sinalização e demais serviços pertinentes incluídos nos projetos, rua Nigéria, no bairro campo pequeno, trecho entre a rua da pedreira e a rua Quintino bocaiuva, com extensão de 367,87 metros. Conforme Contrato 306/2021 Intervenção 05/2021. | 448971.39 | 448970.59 | 448970.59 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1434/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
21581 | RUA NIGERIA - CAMPO PEQUENO / PLANTA VILA NOVA | NIGERIA NºSN – CAMPO PEQUENO . | 25°22'5,2''Sul / 49°12'10,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Adailton Rogerio de Oliveira | ***.588.***.** | 665551.66 | 18/10/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4974
Contrato | NORTON PEIXOTO DE MATTOS | ***.721.***.** | 459896.17 | 18/10/2021 | 584/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4975
Aditivo | WILLIANS LESSNAU | ***.247.***.** | 10585.07 | 12/05/2022 | 584/2021 | 321/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 5300

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NORTON PEIXOTO DE MATTOS | ***.721.***.** | CREA - 000000000010566 | ART (CREA) - 1720215281342
Orçamento | Adailton Rogerio de Oliveira | ***.588.***.** | CREA - 68917/D-PR | ART (CREA) - 1720203383919
Fiscalização | WILLIANS LESSNAU | ***.247.***.** | CREA - 000000000111667 | ART (CREA) - 1720215389593