## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
611802.2 | 611802.2 | 611802.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/12/2021 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 13.47 | Execução Indireta - Contrato | 12021561/2021 |  | 08.2021 - Medição 01 - R$ 68.042,31 - 13,47% - 13-12-2021 - TP 11-2021 - Reforma Campo de Futebol do Estádio Albino Turbay | 7200-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/01/2022 (12/2021)
2 | 19/01/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 94.03 | Execução Indireta - Contrato | 12021561/2021 |  | 08.2021 - Medição 02 - R$ 342.083,09 - 94,03% - 19-01-2022 - TP 11-2021 - Reforma Campo de Futebol do Estádio Albino Turbay | 7223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
3 | 19/01/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 70.83 | Execução Indireta - Aditivo | 12021561/2021 | 1/2022 | 08.2021 - Medição 01 - 1º Termo Aditivo - R$ 87.350,58 - 70,83% - 19-01-2022 - TP 11-2021 - Reforma Campo de Futebol do Estádio Albino Turbay | 7224-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
4 | 11/02/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021561/2021 | 3/2022 | 08.2021 - 1ª Medição - 3º Termo Aditivo - R$ 52.310,32 - 100,00% - 11-02-2022 - TP 11-2021 - Ref Cpo Futebol do Estádio Albino Turbay | 7255-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (2/2022)
5 | 30/03/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12021561/2021 |  | 08.2021 - Medição 03 - R$ 26.034,94 - 100,00% - 30-03-2022 - TP 11-2021 - Reforma Campo de Futebol do Estádio Albino Turb | 7270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
6 | 30/03/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021561/2021 | 1/2022 | 08.2021 - 2ª Medição - 1º Termo Aditivo - R$ 35.980,96 - 100,00% - 30-03-2022 - TP 11-2021 - Ref Cpo Futebol do Estádio A | 7271-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
7 | 30/03/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 08.2021 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - 30-03-2022 - TP 11-2021 - Ref Cpo Futebol do Estádio A | 7272-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 11/2021 | Tomada de Preços | 22/09/2021 | 20/10/2021 | 531733.08 | Contratação de empresa para execução de obra visando a reforma e adequação do campo de futebol do Estádio Municipal Albino Turbay com drenagem, irrigação e substituição do gramado, localizado na Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha s/n de Cianorte | Homologada - (18/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12021561/2021 | Contratação de empresa para execução de obra visando a reforma e adequação do campo de futebol do Estádio Municipal Albino Turbay com drenagem, irrigação e substituição do gramado, localizado na Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha s/n de Cianorte | GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA (01.112.643/0001-90) | 505054.65 | 18/11/2021 | 18/03/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4722/2022 Global | 17/03/2022 | GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA (01.112.643/0001-90) | Contratação de empresa para execução de obra visando a reforma e adequação do campo de futebol do Estádio Municipal Albino Turbay com drenagem, irrigação e substituição do gramado, localizado na Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha s/n de Cianorte. Conforme 3°Termo Aditivo. | 52310.32 | 52310.32 | 52310.32 | 100
6171/2022 Global | 31/03/2022 | GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA (01.112.643/0001-90) | Contratação de empresa para execução de obra visando a reforma e adequação do campo de futebol do Estádio Municipal Albino Turbay com drenagem, irrigação e substituição do gramado, localizado na Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha s/n de Cianorte. Conforme 1º Termo Aditivo e 5º Termo Aditivo | 123331.54 | 123331.54 | 123331.54 | 100
20536/2021 Global RAP | 30/11/2021 | GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA (01.112.643/0001-90) | Contratação de empresa para reforma e adequação do campo de futebol do Estádio Municipal Albino Turbay com drenagem, irrigação e troca de gramado, localizado na Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha S/N de Cianorte-PR. | 436160.34 | 436160.34 | 436160.34 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1038 - Construção e Reforma de Ginásios, Campos e Quadras de Esportes | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4937/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
75268 | ESTÁDIO OLÍMPICO ALBINO TURBAY COM 2058,00M2 DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA SENDO (ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO, BANHEIROS E ALOJAMENTO) SITUADO NA QUADRA 50-A DA ZONA 04 NO PERÍMETRO URBANO DE CIANORTE | AVENIDA PARAIBA NºS/N – ZONA 04. | 23°39'3,8''Sul / 52°35'3,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 531733.08 | 09/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7180
Contrato | Denis Roger Egmont Renaux | ***.782.***.** | 505054.65 | 30/11/2021 | 12021561/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7181
Aditivo | Denis Roger Egmont Renaux | ***.782.***.** | 123331.54 | 13/01/2022 | 12021561/2021 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7227
Aditivo | Denis Roger Egmont Renaux | ***.782.***.** | 68894.31 | 13/01/2022 | 12021561/2021 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7228
Aditivo | Denis Roger Egmont Renaux | ***.782.***.** | 52310.32 | 28/01/2022 | 12021561/2021 | 3/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7229

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Denis Roger Egmont Renaux | ***.782.***.** | CREA - 23261 | ART (CREA) - 1720216357784
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720216255949
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720214560990
Projeto Arquitetônico | PATRICK CHAVES GIRALDELI | ***.586.***.** | CREA - 107144 | ART (CREA) - 1720214515994
Projeto Complementar | PATRICK CHAVES GIRALDELI | ***.586.***.** | CREA - 107144 | ART (CREA) - 1720214515994