## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
327429.69 | 327429.69 | 327429.69 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/11/2021 | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | Medição | 16 | Execução Direta |  |  |  | 1-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2021 (11/2021)
2 | 30/12/2021 | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | Medição | 15.83 | Execução Direta |  |  |  | 3-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/01/2022 (12/2021)
3 | 31/01/2022 | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | Medição | 19.4 | Execução Direta |  |  |  | 2-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (1/2022)
4 | 04/02/2022 | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | Medição | 27.6 | Execução Direta |  |  |  | 2-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/03/2022 (2/2022)
5 | 31/03/2022 | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/04/2022 (3/2022)
6 | 31/03/2022 | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | Conclusão | [5 empty] | 79-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/04/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANOEL RIBAS | CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS | 2/2021 | Tomada de Preços | 01/06/2021 | 14/10/2021 | 274948.28 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS MEDINDO 230 00M INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME PROJETOS MEMORIAIS E CRONOGRAMA FINANCEIRO | Homologada - (08/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
10/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS MEDINDO 230 00M INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME PROJETOS MEMORIAIS E CRONOGRAMA FINANCEIRO | LUCIANO DORIGON NUNES - ME (19.287.443/0001-33) | 272965.78 | 10/11/2021 | 10/05/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
123/2022 Ordinário | 31/03/2022 | LUCIANO DORIGON NUNES - ME (19.287.443/0001-33) | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA DESPESAS CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADASOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR A REFORMA DO PREDIO DO LEGISLTIVO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CTRO 10 2021 E TOMADA DE PRECO 02 2021 1 ADITIVO / | 54463.91 | 54463.91 | 54463.91 | 100
1/2022 Ordinário | 03/01/2022 | LUCIANO DORIGON NUNES - ME (19.287.443/0001-33) | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA DESPESAS CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADASOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR A REFORMA DO PREDIO DO LEGISLTIVO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CTRO 10 2021 E TOMADA DE PRECO 02 2021 / | 133224.25 | 133224.25 | 133224.25 | 100
481/2021 Ordinário | 09/11/2021 | LUCIANO DORIGON NUNES - ME (19.287.443/0001-33) | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA DESPESAS CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADASOB REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUTAR A REFORMA DO PREDIO DO LEGISLTIVO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME CTRO 10 2021 E TOMADA DE PRECO 02 2021 / | 139741.53 | 139741.53 | 139741.53 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 15/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
0000000188 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Rua Sete de Setembro Nº466 – CENTRO | 24°31'9,9''Sul / 51°40'20,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | ***.486.***.** | 272965.78 | 03/11/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 69

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | ***.486.***.** | CREA - A108649-9 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI11382984100CT001
Orçamento | ANA PRICILLA BRUSTOLIN | ***.486.***.** | CREA - A108649-9 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI11382984100CT001