## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
465990.22 | 465990.22 | 465990.22 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/01/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Paralisação |  |  |  |  | 10.2021- TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 22-01-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7242-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
2 | 23/03/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 16.66 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 1ª MEDIÇÃO - 69.410,49 - R$16,66% - 23-03-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
3 | 01/04/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 16.66 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 1ª MEDIÇÃO - R$69.410,49 - 16,66% - 01-04-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7310-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (4/2022)
4 | 03/05/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 26.28 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 2ª MEDIÇÃO - 40.114,33- R$26,28% - 03-05-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7343-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
5 | 03/05/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021587/2021 | 1/2022 | 10.2021- 1ª MEDIÇÃO - 1º TTERMO ADITIVO - 15.804,26 - R$100,00% - 03-05-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7344-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
6 | 25/05/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 48.61 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 3ª MEDIÇÃO - 93.004,33- R$48,61% - 25-05-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7345-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
7 | 01/06/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 48.61 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 3ª MEDIÇÃO - 93.004,33- R$48,61% - 01-06-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7379-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
8 | 12/07/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 63.58 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 4ª MEDIÇÃO - 62.387,42- R$63,58% - 12-07-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7408-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
9 | 12/07/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 97.32 | Execução Indireta - Aditivo | 12021587/2021 | 3/2022 | 10.2021- 1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO -25.280,97- R$97,32% - 12-07-2022 - CT 587-2021 - TP 19-2021 - Revit da Pça 7 de Setembro | 7409-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
10 | 15/08/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 82.68 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 5ª MEDIÇÃO - 79.561,95- R$82,68% - 15-08-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/10/2022 (8/2022)
11 | 01/09/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 82.68 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 5ª MEDIÇÃO - 79.561,95- R$82,68% - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7477-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2022 (9/2022)
12 | 10/10/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12021587/2021 |  | 10.2021- 6ª MEDIÇÃO - 66.346,00- R$100,00% - 10-10-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7508-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
13 | 10/10/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021587/2021 | 3/2022 | 10.2021- 2ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO -694,96- R$97,32% - 10-10-2022 - CT 587-2021 - TP 19-2021 - Revit da Pça 7 de Setembro | 7509-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
14 | 10/10/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021587/2021 | 5/2022 | 10.2021- 1ª MEDIÇÃO - 5º TERMO ADITIVO - 13.385,51 - R$100,00% - 10-10-2022 - CT 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7510-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
15 | 10/10/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 10.2021- TERMO DE RECEBIMENTO - 10-10-2022 - Contrato 587-2021 - TP 19-2021 - Revitalização da Praça 7 de Setembro | 7511-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 19/2021 | Tomada de Preços | 26/10/2021 | 22/11/2021 | 420978.17 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça 7 de Setembro no Distrito de São Lourenço no Município de Cianorte/Pr. | Homologada - (07/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12021587/2021 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça 7 de Setembro no Distrito de São Lourenço no Município de Cianorte/Pr. | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | 416635.04 | 07/12/2021 | 07/12/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
15087/2022 Global | 18/08/2022 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça 7 de Setembro no Distrito de São Lourenço no Município de Cianorte/Pr. Referente ao quinto termo aditivo ao contrato no valor de R$ 13.385,51. | 13385.51 | 13385.51 | 13385.51 | 100
11566/2022 Global | 29/06/2022 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça 7 de Setembro no Distrito de São Lourenço no Município de Cianorte/Pr. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO NO VALOR R$: 25.975,93 | 25975.93 | 25975.93 | 25975.93 | 100
6324/2022 Global | 05/04/2022 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça 7 de Setembro no Distrito de São Lourenço no Município de Cianorte/Pr. Valor este R$ 15.804,26 referênte ao primeiro termo aditivo ao contrato 587/2021. | 15804.26 | 15804.26 | 15804.26 | 100
2407/2022 Global | 09/02/2022 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça 7 de Setembro no Distrito de São Lourenço no Município de Cianorte/Pr. | 363191.72 | 363191.72 | 363191.72 | 100
21811/2021 Global RAP | 16/12/2021 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade. Com isso, as praças são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. Segundo estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constatou-se a importância desses locais para o contexto urbano, e a necessidade de promover sua utilização como sendo atrativo a população, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os com o estudo do ambiente, suas dimensões, o tipo de utilização feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Através dessa revitalização buscamos proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a arborização existente, atraindo assim a população a um lugar agradável. Apresentando também um espaço para per | 47632.8 | 47632.8 | 47632.8 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4937/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
83143 | PRAÇA SETE DE SETEMBRO, COM 3.358,80 M2, NO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO EMUNICIPIO DE CIANORTE. | PRAÇA 7 DE SETEMBRO NºS/N – DISTRITO DE SÃO LOURENÇO. | 23°52'157,0''Sul / 52°36'391,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 420978.17 | 29/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7184
Contrato | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 416635.04 | 20/12/2021 | 12021587/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7185
Aditivo | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 15804.26 | 01/04/2022 | 12021587/2021 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7324
Aditivo | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 25975.93 | 01/07/2022 | 12021587/2021 | 3/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7410
Aditivo | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 13385.51 | 05/08/2022 | 12021587/2021 | 5/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7446
Aditivo | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 5810.52 | 29/09/2022 | 12021587/2021 | 8/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7478

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720216436080
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720215082358
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11178400
Execução de Obra | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | CREA - PR-167153/D | ART (CREA) - 1720216496067