## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
296818.83 | 296818.83 | 296818.83 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/01/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 11.2021 - TERMO DE PARALISAÇÃO - 28-01-2022 - item 05 - Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7237-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
2 | 21/02/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 28.96 | Execução Indireta - Contrato | 12021577/2021 |  | 11.2021 - 1ª MEDIÇÃO - 86.631,08 - 28,96% - 21-02-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7245-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (2/2022)
3 | 17/03/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 54.81 | Execução Indireta - Contrato | 12021577/2021 |  | 11.2021 - 2ª MEDIÇÃO - 77.336,72 - 54,81% - 17-03-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7287-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
4 | 01/04/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 54.81 | Execução Indireta - Contrato | 12021577/2021 |  | 11.2021 - 2ª MEDIÇÃO - 77.336,72 - 54,81% - 01-04-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7309-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (4/2022)
5 | 10/05/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 79.27 | Execução Indireta - Contrato | 12021577/2021 |  | 11.2021 - 3ª MEDIÇÃO - 83.642,84 - 79,27% - 10-05-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7342-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
6 | 01/06/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 79.27 | Execução Indireta - Contrato | 12021577/2021 |  | 11.2021 - 3ª MEDIÇÃO - 83.642,84 - 79,27% - 01-06-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
7 | 22/07/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12021577/2021 |  | 11.2021 - 4ª MEDIÇÃO - 35.983,57 - 100,00% -22-07-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7406-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
8 | 22/07/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021577/2021 | 2/2022 | 11.2021 - 1ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO - R$13.224,62 - 100,00% - 22-07-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7405-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
9 | 22/07/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Conclusão |  |  |  |  | 11.2021 - TERMO DE RECEB IMENTO - 22-07-2022 -Contrato 577-2021 - TP 17-2021 - Revitalização da Praça Altino Volpato | 7407-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 17/2021 | Tomada de Preços | 19/10/2021 | 16/11/2021 | 322333.91 | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Altino Volpato no Distrito de Vidigal. | Homologada - (01/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12021577/2021 | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Altino Volpato no Distrito de Vidigal. | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | 299131.26 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8931/2022 Global | 12/05/2022 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Altino Volpato no Distrito de Vidigal. Referente ao segundo termmo Aditivo no valor 13.224,66 | 13224.62 | 13224.62 | 13224.62 | 100
2406/2022 Global | 09/02/2022 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Altino Volpato no Distrito de Vidigal. | 251132.37 | 251132.37 | 251132.37 | 100
21812/2021 Global RAP | 16/12/2021 | BETA HOME CONSTRUTORA EIRELI (31.587.659/0001-10) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade. Com isso, as praças são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. Segundo estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constatou-se a importância desses locais para o contexto urbano, e a necessidade de promover sua utilização como sendo atrativo a população, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os com o estudo do ambiente, suas dimensões, o tipo de utilização feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Através dessa revitalização buscamos proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a arborização existente, atraindo assim a população a um lugar agradável. Apresentando também um espaço para per | 32461.84 | 32461.84 | 32461.84 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4937/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
82275 | PRAÇA ALTINO VIDIGAL, DISTRITO DE VIDIGAL, NO MUNICIPIO DE CIANORTE. | AVENIDA GASTAO VIDIGAL NºS/N – DISTRITO DE VIDIGAL. | 23°36'187,6''Sul / 52°31'34,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 322333.91 | 23/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7186
Contrato | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 299131.26 | 20/12/2021 | 12021577/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7187
Aditivo | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 13224.62 | 10/05/2022 | 12021577/2021 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7352
Aditivo | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | 15537.05 | 26/05/2022 | 12021577/2021 | 4/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7353

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720214778960
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11119321
Execução de Obra | VITTOR AUGUSTO DA SILVA COSTA | ***.780.***.** | CREA - PR-167153/D | ART (CREA) - 1720216495303
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720216263828