## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
438084.32 | 438084.32 | 438084.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/01/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Paralisação |  |  |  |  | 14.2021 - TERMO DE PARALISAÇÃO - ITEM 05 - 28-01-2022 - Contrato 576-2021 - TP 09-2021 - Cercamento Praça Olímpica | 7232-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
2 | 14/03/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12021576/2021 |  | 14.2021 - 1ª MEDIÇÃO - R$438.084,32 - 100,00% - 14-03-2022 - Contrato 576-2021 - TP 09-2021 - Cercamento Praça Olímpica | 7273-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
3 | 14/04/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Conclusão |  |  |  |  | 14.2021 - TERMO DE CONCLUSAO DE OBRA - 14-04-2022 - Contrato 576-2021 - TP 09-2021 - Cercamento Praça Olímpica | 7330-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 11/05/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 9/2021 | Tomada de Preços | 10/09/2021 | 04/10/2021 | 651012.87 | Contratação de empresa para execução de obra de cercamento da Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha. | Homologada - (01/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12021576/2021 | Contratação de empresa para execução de obra de cercamento da Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha. | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (12.721.248/0001-20) | 438084.32 | 01/12/2021 | 01/04/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
22711/2021 Global RAP | 21/12/2021 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (12.721.248/0001-20) | Contratação de empresa para execução de obra de cercamento da Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha. | 438084.32 | 438084.32 | 438084.32 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1038 - Construção e Reforma de Ginásios, Campos e Quadras de Esportes | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4937/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
75268 | ESTÁDIO OLÍMPICO ALBINO TURBAY COM 2058,00M2 DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA SENDO (ARQUIBANCADA, VESTIÁRIO, BANHEIROS E ALOJAMENTO) SITUADO NA QUADRA 50-A DA ZONA 04 NO PERÍMETRO URBANO DE CIANORTE | AVENIDA PARAIBA NºS/N – ZONA 04. | 23°39'3,8''Sul / 52°35'3,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | 651012.87 | 16/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7192
Contrato | ADENILSON COSTA DA SILVA | ***.226.***.** | 438084.32 | 21/12/2021 | 12021576/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7193

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11075292
Orçamento | THIAGO KANJI MATSUMOTO | ***.018.***.** | CAU - 1168568 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11075292
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720214174445
Execução de Obra | ADENILSON COSTA DA SILVA | ***.226.***.** | CREA - 000005069800749 | ART (CREA) - 1720220127496