## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1759236.7 | 1759236.7 | 1759236.7 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 21/01/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 7.76 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 137.247,57 - 21-01-2022 - 7,76% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavares | 7222-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
2 | 28/02/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 7.76 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 137.247,57 - 21-01-2022 - 7,76% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavares | 7254-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (2/2022)
3 | 09/03/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 11.73 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 70.268,12 - 09-03-2022 - 11,73% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7286-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
4 | 07/04/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 16.18 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 78.666,95 -07-04-2022 - 16,18% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (4/2022)
5 | 06/05/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 24.28 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 143.273,56 - 06-05-2022 - 24,28% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
6 | 08/06/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 40.57 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 5ª MEDIÇÃO - R$288.198,79 -08-06-2022 - 40,57% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavares | 7385-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
7 | 15/06/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 52.31 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 6ª MEDIÇÃO - R$207.698,81 -15-06-2022 - 52,31% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavares | 7386-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
8 | 15/07/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 63.55 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 7ª MEDIÇÃO - R$198.807,11 -15-07-2022 - 63,55% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7396-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
9 | 28/07/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 84.74 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 8ª MEDIÇÃO - R$374.840,65 -28-07-2022 - 84,74% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (7/2022)
10 | 16/08/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 89.93 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 9ª MEDIÇÃO - R$91.864,46 -16-08-2022 - 89,93% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7440-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/10/2022 (8/2022)
11 | 23/09/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12021572/2021 |  | 15.2021 - 10ª MEDIÇÃO - R$87.338,49 -23-09-2022 - 100,00% - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavare | 7475-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2022 (9/2022)
12 | 05/10/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021572/2021 | 3/2022 | 15.2021 - 1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - R$ 81.032,19 - 05-10-20222 - 100,00% - CT 572-2021 - TP 07-2021 | 7504-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
13 | 05/10/2022 | Jailso Almeida dos Santos | Conclusão |  |  |  |  | 15.2021 - TERMO DE RECEBIMENTO - 05-10-2022 - Contrato 572-2021 - TP 07-2021 - Revitalização Praça Raposo Tavares | 7505-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 7/2021 | Tomada de Preços | 26/08/2021 | 20/09/2021 | 2006435.65 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de revitalização da Praça Raposo Tavares. | Homologada - (25/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12021572/2021 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de revitalização da Praça Raposo Tavares. | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | 1769000 | 25/11/2021 | 25/07/2022 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
16861/2022 Global | 13/09/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de revitalização da Praça Raposo Tavares. Conforme Terceiro e Quarto termo Aditivo | 570.55 | 570.55 | 570.55 | 100
17594/2022 Ordinário | 28/09/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de revitalização da Praça Raposo Tavares. Conforme Terceiro termo Aditivo R$ 80.461,64. | 80461.64 | 80461.64 | 80461.64 | 100
2405/2022 Global | 09/02/2022 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Contratação de empresa especializada para a execução da obra de revitalização da Praça Raposo Tavares. | 1211805.78 | 1211805.78 | 1211805.78 | 100
20903/2021 Global RAP | 07/12/2021 | OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (13.529.248/0001-96) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade, as praças, são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. A situação atual desta Praça não permite o seu uso adequado, que com sua área ampla, arborizada e acessível tem potencial para tal. Segundo o estudo, percebe-se a importância desses locais para o contexto urbano, a necessidade de promover sua utilização como atrativo, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os, com o estudo do ambiente, suas dimensões, que tipo de utilização será feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Através dessa revitalização buscamos proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a arborização existente, atraindo assim a população a um lugar | 466398.73 | 466398.73 | 466398.73 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4937/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
80721 | PRAÇA RAPOSO TAVARES, COM 4.422,84 M2, NO MUNICIPIO DE CIANORTE. | PRACA RAPOSO TAVARES NºS/N – ZONA 01 | 23°39'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 2006435.65 | 06/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7194
Contrato | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 1769000 | 21/12/2021 | 12021572/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7195
Aditivo | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 81032.19 | 31/08/2022 | 12021572/2021 | 3/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7441
Aditivo | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | 80461.64 | 31/08/2022 | 12021572/2021 | 4/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7442

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | PAULA ANDREA NEVES CARNELOSSI | ***.408.***.** | CREA - 115287/D-PR | ART (CREA) - 1720220249915
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720213734803
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 10866356
Fiscalização | Jailso Almeida dos Santos | ***.463.***.** | CREA - 1263295 | ART (CREA) - 1720213011127