## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
712132.38 | 712132.38 | 712132.38 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 25/01/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 12.88 | Execução Indireta - Contrato | 12021566/2021 |  | 16.2021 - 1ª MEDIÇÃO - R$ 85.943,09 - 25-01-2022 - 12,88% - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos Assunção | 7221-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
2 | 18/02/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 21.53 | Execução Indireta - Contrato | 12021566/2021 |  | 16.2021 - 2ª MEDIÇÃO - R$ 57.779,16 - 21,53% - 18-02-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos | 7253-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2022 (2/2022)
3 | 23/03/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 32.9 | Execução Indireta - Contrato | 12021566/2021 |  | 16.2021 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 75.885,32 - 23-03-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos | 7285-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (3/2022)
4 | 01/04/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 32.09 | Execução Indireta - Contrato | 12021566/2021 |  | 16.2021 - 3ª MEDIÇÃO - R$ 75.885,32 - 01-04-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos | 7307-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (4/2022)
5 | 05/05/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 72.04 | Execução Indireta - Contrato | 12021566/2021 |  | 16.2021 - 4ª MEDIÇÃO - R$ 261.197,58 - 05-05-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos | 7335-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2022 (5/2022)
6 | 11/06/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 12021566/2021 |  | 16.2021 - 5ª MEDIÇÃO - R$ 176.742,57 - 100,00% - 11-06-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos | 7374-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
7 | 11/06/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 12021566/2021 | 2/2022 | 16.2021 - 1ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO - R$ 54.584,66 - 100,00% - 11-06-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 | 7375-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)
8 | 17/06/2022 | RODRIGO MASSUCATTO | Conclusão |  |  |  |  | 16.2021 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - 17-06-2022 - Contrato 566-2021 - TP 08-2021 - Revit Pç Antonio Carlos | 7377-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/08/2022 (6/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIANORTE | MUNICIPIO DE CIANORTE | 8/2021 | Tomada de Preços | 03/09/2021 | 30/09/2021 | 727932.51 | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Antônio Carlos Assunção. | Homologada - (23/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
12021566/2021 | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Antônio Carlos Assunção. | CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (75.216.135/0001-98) | 667420.53 | 23/11/2021 | 23/07/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8844/2022 Global | 11/05/2022 | CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (75.216.135/0001-98) | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Antônio Carlos Assunção. Referente ao segundo termo aditivo no valor 54.584,66 | 54584.66 | 54584.66 | 54584.66 | 100
2495/2022 Global | 10/02/2022 | CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (75.216.135/0001-98) | Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Antônio Carlos Assunção. | 456310.39 | 456310.39 | 456310.39 | 100
20904/2021 Global RAP | 07/12/2021 | CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (75.216.135/0001-98) | Com o crescimento das cidades e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade, as praças, são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse público. A situação atual desta Praça não permite o seu uso adequado, que com sua área ampla, arborizada e acessível tem potencial para tal. Segundo o estudo, percebe-se a importância desse local para o contexto urbano, a necessidade de promover sua utilização como atrativo, valorizando a paisagem urbana no entorno e, também, planejando seus espaços, estruturando-os, com o estudo do ambiente, suas dimensões, que tipo de utilização será feita pela sociedade, para enfim, recriar um lugar com mais opções de atividades, abrangendo todas as idades, de acordo com as necessidades locais. Através dessa revitalização buscamos proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a arborização existente, atraindo assim a população a um lugar ag | 201237.33 | 201237.33 | 201237.33 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construção de Praças, Parques, Bosques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 4937/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
96926 | QUADRA Nº 83/A, DENOMINADA DE PRAÇA ANTONIO CARLOS ASSUNÇÃO, COM ÁREA DE 1.982,50 M², LOCALIZADA NA ZONA Nº 01, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CIANORTE - MATR. Nº 12.739 (CRI 1º OFÍCIO). | AVENIDA AVENIDA BAHIA NºS/N – ZONA 01 | 23°39'0,0''Sul / 52°36'0,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | 727932.51 | 18/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7196
Contrato | LUIZ CARLOS PERES DE ALMEIDA | ***.901.***.** | 667420.53 | 21/12/2021 | 12021566/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7197
Aditivo | LUIZ CARLOS PERES DE ALMEIDA | ***.901.***.** | 9872.81 | 04/04/2022 | 12021566/2021 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7306
Aditivo | LUIZ CARLOS PERES DE ALMEIDA | ***.901.***.** | 54584.66 | 06/05/2022 | 12021566/2021 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7337

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | RODRIGO MASSUCATTO | ***.027.***.** | CREA - 108758 | ART (CREA) - 1720214173880
Execução de Obra | LUIZ CARLOS PERES DE ALMEIDA | ***.901.***.** | CREA - PR 9.152/D | ART (CREA) - 1720216348807
Orçamento | Bruno Bueno Baioni | ***.759.***.** | CREA - 100779 | ART (CREA) - 1720214098625
Projeto Arquitetônico | Angela Maria da Silva Santana | ***.202.***.** | CAU - 729540 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 10895544