## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
940455.97 | 940455.97 | 940455.97 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/12/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 15.74 | Execução Indireta - Contrato | 2022021/2021 |  | 1ª Medição | 9386-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
2 | 07/12/2021 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 31.43 | Execução Indireta - Contrato | 2022021/2021 |  | 2ª Medição | 9387-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
3 | 31/01/2022 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 31.43 | Execução Indireta - Contrato | 2022021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9468-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2022 (1/2022)
4 | 03/02/2022 | GUSTAVO HENRIQUE BIF | Medição | 57.52 | Execução Indireta - Contrato | 2022021/2021 |  | 3ª Medição | 9600-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
5 | 04/03/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 70.16 | Execução Indireta - Contrato | 2022021/2021 |  | 4ª Medição | 9779-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
6 | 19/04/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2022021/2021 |  | 5ª Medição | 9885-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
7 | 19/04/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Conclusão | [5 empty] | 9886-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 8/2021 | Tomada de Preços | 05/05/2021 | 09/06/2021 | 997720.72 | Execução de barracão industrial e escritório, com parte já edificada, localizado na rodovia municipal - RM 17 - zona industrial Santa Inês - Itaipulândia - PR, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos. | Homologada - (07/07/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2022021/2021 | Execução de barracão industrial e escritório, com parte já edificada, localizado na rodovia municipal - RM 17 - zona industrial Santa Inês - Itaipulândia - PR, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos. | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | 916910.23 | 07/07/2021 | 03/01/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4164/2021 Ordinário RAP | 16/09/2021 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Execução de barracão industrial e escritório, com parte já edificada, localizado na rodovia municipal - RM 17 - zona industrial Santa Inês - Itaipulândia - PR, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos. | 26334.6 | 26334.6 | 26334.6 | 100
2907/2021 Ordinário RAP | 08/07/2021 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Execução de barracão industrial e escritório, com parte já edificada, localizado na rodovia municipal - RM 17 - zona industrial Santa Inês - Itaipulândia - PR, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos. | 914121.37 | 914121.37 | 914121.37 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139698 | BARRACÃO PRÉ MOLDADO PARA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | RM 17, RODOVIA MUNICIPAL NºS/N – Centro. BARRACÃO | 25°8'29,2''Sul / 54°19'174,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 997720.72 | 26/04/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9380
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 916910.23 | 09/06/2021 | 2022021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9381

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720220331760
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 1720213844587