## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
80537.57 | 80537.57 | 80537.57 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/12/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 22 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | 1ª Medição | 9388-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
2 | 13/12/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 27.5 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | 2ª Medição | 9389-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
3 | 31/01/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 27.5 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9469-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2022 (1/2022)
4 | 01/02/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 51.94 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | 3ª Medição | 9601-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
5 | 09/02/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 55.08 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | 4ª Medição | 9602-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
6 | 31/03/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 55.08 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9780-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
7 | 29/04/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 55.08 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9887-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
8 | 31/05/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 55.08 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10175-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
9 | 30/06/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 55.08 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10279-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
10 | 29/07/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Paralisação |  |  |  |  | Foi instaurado processo administrativo contra a empresa contratada | 10369-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
11 | 28/02/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2192021/2021 |  | Os serviços não foram conluidos e a empresa foi penalizada, suprimidos 44,92% | 11226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
12 | 28/02/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Conclusão | [5 empty] | 11236-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 12/2021 | Tomada de Preços | 23/06/2021 | 09/07/2021 | 136252.01 | Contratação de pessoa jurídica para reforma do auditório localizado no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (19/07/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2192021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para reforma do auditório localizado no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | 135136.01 | 19/07/2021 | 15/01/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3050/2021 Ordinário RAP | 20/07/2021 | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | Contratação de pessoa jurídica para reforma do auditório localizado no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 80537.57 | 80537.57 | 80537.57 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2366 - Construção, Ampl e Melhorias de Centros de Eventos, Auditórios e Congêneres | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7729 | LOTE 10-A QUADRA 03 - GINÁSIO, ESCOLA DONA LEOPOLDINA, AUDITÓRIO, CENTRO DE EVENTOS, PRAÇA | Rua NOSSA SENHORA DO CARMO Nºs/n – CARAMURU | 25°9'30,5''Sul / 54°16'32,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | 136252.01 | 23/03/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9382
Contrato | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | 135136.01 | 08/07/2021 | 2192021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9383

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 1720215878110
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - BR20221586518