## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
472380.2 | 472380.2 | 472380.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/12/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 14.35 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | 1ª Medição | 9390-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
2 | 14/12/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 38.03 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | 2ª Medição | 9391-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/01/2022 (12/2021)
3 | 31/01/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 38.03 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9470-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2022 (1/2022)
4 | 17/02/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 59.77 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | 3ª Medição | 9603-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2022 (2/2022)
5 | 31/03/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 59.77 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 9781-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2022 (3/2022)
6 | 14/04/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 78.77 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | 4ª Medição | 9888-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2022 (4/2022)
7 | 31/05/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 78.77 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 10176-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
8 | 22/06/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3022021/2021 |  | 5ª Medição | 10280-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
9 | 23/06/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Conclusão | [5 empty] | 10281-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 15/2021 | Tomada de Preços | 16/07/2021 | 05/08/2021 | 555946.8 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica na estrada RM-28 (trecho da estrada da propriedade Minosso) e na estrada rural para propriedade Guellere, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilhas orçamentárias, cronogramas, memoriais descritivos e projetos | Homologada - (20/09/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3022021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica na estrada RM-28 (trecho da estrada da propriedade Minosso) e na estrada rural para propriedade Guellere, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilhas orçamentárias, cronogramas, memoriais descritivos e projetos | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | 481308.43 | 20/09/2021 | 17/07/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4287/2021 Ordinário RAP | 28/09/2021 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica na estrada RM-28 (trecho da estrada da propriedade Minosso) e na estrada rural para propriedade Guellere, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilhas orçamentárias, cronogramas, memoriais descritivos e projetos | 236190.1 | 236190.1 | 236190.1 | 100
4288/2021 Ordinário RAP | 28/09/2021 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de pavimentação poliédrica na estrada RM-28 (trecho da estrada da propriedade Minosso) e na estrada rural para propriedade Guellere, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilhas orçamentárias, cronogramas, memoriais descritivos e projetos | 236190.1 | 236190.1 | 236190.1 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1013 - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1839/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15032 | RM 28 - PR-497 - FAZENDA MINOSSO | Rua CARAMURU NºS/N – CARAMURU | 25°10'43,3''Sul / 54°22'15,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | 555946.8 | 10/06/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9384
Contrato | arla carolina acchi | ***.278.***.** | 481308.43 | 01/12/2021 | 3022021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9385

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - BR20221586426
Execução de Obra | arla carolina acchi | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 1720215019796